雲林縣105年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫

─多面向政策宣導暨家長親師合作學習成長「親師生教育論壇」工作坊實施計畫

- 依據：

- 國民中小學九年一貫課程綱要

- 教育部國民及學前教育署十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點

- 本縣教育白皮書

- 本縣國民教育輔導團工作計畫

- 雲林縣105年度十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫

- 目的：

- 家長能藉由對各級教育政策的認識，理解教育政策之規劃初衷並進而願意支持和參與。

- 家長能透過與縣內教育官員及學校代表雙向溝通，明白各區當前規劃下提供孩子多元豐富學習之教育措施。

- 使家長明白當前本縣教育政策與未來趨勢，及近期之教育規劃和推動措施。

- 經由對縣內教育政策探討，體會本縣教育之優劣勢，促使家長們協助學校建立友善之教育環境，為孩子們打造一個健康活力新校園。

- 讓老師藉由論壇方式與家長和學生共同討論親師生面對的教育議題，進而找出更符合多方接受的處理模式。

- 了解教育使用者(學生)對教育現場，行政、教學、校園安全等，在求學過程中那些可供興革。

- 透過論壇多方溝通與分享，讓家長更清楚國家重大教育政策十二年國教的核心理念與價值。

- 辦理單位

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：雲林縣政府教育處

- 承辦單位：石榴國中、雲林縣家長會長協會

- 協辦單位：斗六國中、虎尾國小、北辰國小、石榴國小

- 參加對象：

- 本縣對參與教育事務有興趣之國中小家長、學生、教師及教育處與學校之代表，分三區進行，每區150人

- 雲林縣家長會長協會全體會員，約50人

- 辦理方式：

- 三大區策略聯盟方式

  - 斗六、斗南區於斗六國中

  - 虎尾、西螺區於虎尾國小

  - 北港、台西區於北辰國小

- 課程內容：

- 十二年國教政策宣導專題分析

- 當前熱門教育議題論壇

- 進行方式

- 專題演講(邀請本縣12年國教宣導員及國內知名專家學者)

- 分組討論和經驗交流

- 發表分享(家長會長協會引導)

- 辦理日期：

105年3月12日(星期六)

105年3月26日(星期六)

105年4月09日(星期六)

共計3場 ，每場5小時。

- 報名方式：

- 各區協辦學校於收文後，轉行文給該區所屬學校，並請各校至少邀請兩名家長參加，並鼓勵所屬教師踴躍報名參加。

- 各學校於研習2週前彙整報名表（如附件三）回覆給各區協辦學校，以完成報名手續。報名截止日期分別如下：北港、台西區(2/26)；斗六、斗南區(3/10)；虎尾、西螺區(3/21)

- 上課地點及日期

| 分區 | 辦理學校 | 日期 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北港、台西區 | 北辰國小 | 105年3月12日(星期六) | 活動中心 |
| 斗六、斗南區 | 斗六國中 | 105年3月26日(星期六) | 視聽教室 |
| 虎尾、西螺區 | 虎尾國小 | 105年4月09日(星期六) | 活動中心 |

- 課程內容：如附件一

課程說明：

- 每一區場次邀請縣府教育處派員針對全縣教育政策及該區之教育規畫提出說明。

- 為蒐集家長對十二年國教與未來黃金十年本縣教育政策藍圖的意見，並提升各界對教育改革議題關注，以展開對話的深度與廣度。

- 透過縣府教育團隊、教育現場校長與家長進行教育交流廣邀各方人士集思廣益提供相關建議，以供政策規劃之參考，共同擘劃前瞻的雲林縣教育藍圖。

- 經費來源：由雲林縣政府經費補助,經費概算表如附件二。

- 差假及獎勵：

- 參加研習教師請惠予公假登記，工作人員請惠予公差登記並依規定於活動完畢得申請補休。 .

- 本案辦理完竣後，績優工作人員依「雲林縣公立中小學及幼兒園授權獎懲案件獎懲標準表」辦理獎勵。

- 預期效益:

- 家長能深入理解各區各階段教育現場與政策之不同面向，進而協助孩子做好教育之面對。

- 家長與學校能共同合作，一起設計能提供孩子多元的課程與充實校園環境，幫助孩子務實學習及健康成長。

- 家長對於十二年國教的核心理念與價值清楚與認同後，可以成為政府最好的代言人並推廣周知。

- 老師能藉由與家長和學生進一步的互動與了解，找出適合的方式教導學生，並與家長有更好溝通模式。

- 學生透過公民參與模式，一同與老師和家長面對面討論教育議題，能更安定求學的心並提升學習能力。

- 對於不能解決的問題，能表列移交，作為下年度規劃改善的參據。

- 後續規劃

106年 「從其他國家教育改革看台灣教育政策」

107年 「回顧與探討家校親師合作的成效」

- 附則:活動結束後提供研習與工作人員便當，請自帶水杯及環保餐具，以響應節能減碳政策。

- 本計畫報縣府核定後實施，修正時亦同。

附件一

雲林縣105年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫

多面向政策宣導暨家長親師合作學習成長「親師生教育論壇」工作坊課程表

| 第一場:105年3月12日 (星期六) 地點:北辰國小 第二場:105年3月26日 (星期六) 地點:斗六國中 第三場:105年4月09日 (星期六) 地點:虎尾國小 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 主題 | 課程內容及 實施方式 | 講師或主持 |
| 08:00-08:10 | 報到 | 相見歡 | 北辰國小團隊 斗六國中團隊 虎尾國小團隊 |
| 08:10-08:30 | 始業式 | 長官來賓致詞 | 李縣長 進勇 教育處邱處長 孝文 家長會長協會 廖理事長 學賢 |
| 08:30-09:20 | 十二年國教過去、現在與未來 | 105學年度雲林縣超額比序說明 | 雲林縣家長會長協會 林志展常務理事(教育部12年國教宣導講師) |
| 09:20-10:50 | 從城鄉差距談教育品質的提升 | 專題演講 | 3/12 台東孩子的書屋創辦人陳俊朗 3/26 教育部次長林思伶 4/09 台灣服飾設計協會現任理事長林國基 |
| 10:50-11:00 | 休息一下 |  |  |
| 11:00-12:10 | 分組探討: - 家校合作怎麼做 - 偏鄉學生的競爭力在哪裡 - 翻轉教育家長的角色 | - 教師、學生、家長分組 - 家長會長協會引導 - 分組討論與發表 | 3/12 台東孩子的書屋創辦人陳俊朗 3/26 教育部次長林思伶 4/09 台灣服飾設計協會現任理事長林國基 家長會長協會 廖理事長學賢 |
| 12:10-12:30 | 綜合討論： 親師生意見回饋與交流 |  | 教育處邱處長 孝文 家長會長協會 廖理事長 石榴國中王校長 昇燦 協辦學校校長 |
| 12:30- | 午餐約會(領便當) 收穫滿行囊 愉快賦歸 |  | 斗六國中團隊 虎尾國小團隊 北辰國小團隊 |

附件三

雲林縣105年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫

多面向政策宣導暨家長親師合作學習成長「親師生教育論壇」工作坊報名表

所屬學校：				承辦人：				連絡電話：

| 姓名： | 姓別： | 年齡： | 葷/素： |
| --- | --- | --- | --- |
| 電話： | 住址： |  |  |
| e-mail： |  |  | 學校： |
| 姓名： | 姓別： | 年齡： | 葷/素： |
| 電話： | 住址： |  |  |
| e-mail： |  |  | 學校： |
| 姓名： | 姓別： | 年齡： | 葷/素： |
| 電話： | 住址： |  |  |
| e-mail： |  |  | 學校： |
| 姓名： | 姓別： | 年齡： | 葷/素： |
| 電話： | 住址： |  |  |
| e-mail： |  |  | 學校： |

雲林縣105年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫

多面向政策宣導暨家長親師合作學習成長「親師生教育論壇」工作坊工作人員分工職掌表

附件四

- 主　　任：邱處長 孝文

- 副 主 任：孫副處長 綿凰

- 輔導委員：關專員 賜啟、各區駐區督學

- 總 幹 事：張科長 淑芬

- 副總幹事：廖學賢 理事長、王昇燦 校長、林俊賢 校長

張美琳   校長、陳明誌 校長、顏錦惠 校長

- 執行秘書：程淑玲 課程督學

- 研習工作人員職掌

| 項次 | 分工 組別 | 擔任人員 |  | 工作任務 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服務單位 | 姓 名 |  |  |
| 一 | 課程組 | 石榴國中 | 徐木貴 | 1.研習規劃作業。 2.講師聘請、接送作業。 3.研習進行各項事務之掌控。 4.協助研習課程分組進行。 5.各項問題之彙集與處理。 |  |
|  |  | 斗六國中 | 沈明昌 |  |  |
|  |  | 虎尾國小 | 楊宜芬 |  |  |
|  |  | 北辰國小 | 謝中憲 |  |  |
| 二 | 行政組 | 石榴國中 | 王惠足 | 1.擬定活動計畫。 2.資料彙整、手冊編印。 3.研習登錄受理報名及研習確認。 4.拍攝活動照片及成果彙整。 5.辦理報到事宜。 6.其他相關事項。 |  |
|  |  | 斗六國中 | 陳叔惠 |  |  |
|  |  | 虎尾國小 | 楊琇雯 |  |  |
|  |  | 北辰國小 | 陳玉龍 |  |  |
| 三 | 場地組 | 石榴國中 | 沈志憲 | - 研習場地之整理、佈置。 - 研習進行期間，場地中各項物資之支援。 |  |
|  |  | 斗六國中 | 林阿秘 |  |  |
|  |  | 虎尾國小 | 林俊吉 |  |  |
|  |  | 北辰國小 | 王億榮 |  |  |
| 四 | 總務組 | 石榴國中 | 楊瓊楓 | 1.講師、來賓接待 2.物品採購 3.講師鐘點費發放及憑證核銷。 4.茶敘準備及午餐發放。 5.其他相關事項。 |  |
|  |  | 石榴國中 | 周群斌 |  |  |
|  |  | 斗六國中 | 陳啟軒 |  |  |
|  |  | 虎尾國小 | 沈怡欣 |  |  |
|  |  | 北辰國小 | 蔡依伶 |  |  |

雲林縣105年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫

附件五

多面向政策宣導暨家長親師合作學習成長「親師生教育論壇」工作坊

研習回饋單

一、日期：105年   月   日

二、協辦單位：斗六國中 虎尾國小 北辰國小 石榴國中 石榴國小

三、填寫人：□ 教育人員； □家長； □學生

待改進： 尚可： 無意見： 滿意： 很滿意：

- 研習活動實施前，獲得充份的研習資訊(時間、地點、題目、講師等)。□ □ □ □ □ - 對於「十二年國教過去、現在與未來」的講座內容。................□ □ □ □ □ - 對於「城鄉差距談教育品質提升」的講座內容。.... ...............□ □ □ □ □ - 對於「分組討論」的內容與進行方式。.... .......................□ □ □ □ □ - 參加本次研習活動的主題能符合您的需求。.............. .... ....□ □ □ □ □ - 本次研習活動的課程，能增加您對教育趨勢與現況的了解。..........□ □ □ □ □ - 活動中講師講解得相當清晰，問題也都能夠適時獲得解答，獲益良多。□ □ □ □ □ - 本次研習活動的流程安排適當，並且時間控制得宜。................□ □ □ □ □ - 本次研習活動在場地、設備、器材的提供上可以充份配合。..........□ □ □ □ □ - 本次研習活動在行政的支援上可以充份配合。......................□ □ □ □ □ - 本次研習活動講師的專業性表現良好，值得再次邀請。..............□ □ □ □ □ - 本次研習活動的主辦單位用心良苦，應給予正面評價。..............□ □ □ □ □

感謝您的參與，為瞭解您對研習活動的需求及成效，以作為爾後的參考。四、請撥冗填寫以下問卷，並於研習活動結束後交給承辦單位，感謝您的合作。

五、參加本次研習活動，我最大的心得感想和收獲並願意把心得分享給未參加研習夥伴的是：

六、您希望未來辦理的方式(可複選)：演講 座談 工作坊 其他

您認為此次研習最需改進的地方？及建議事項